**МЕДИАПЛАН ПРОЕКТА**

«Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование этапа, мероприятий | Сроки начала и окончания  (мм.гг.) | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения | СМИ |
| Определение образовательного направления и площадок реализации | Февраль - июль 2020 г. | Выпускается новость об определении площадок (МБОУ СОШ с.Тербуны, МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны , МБОУ СШ с.Борки, МБОУ СШ с.Большая Поляна) и направлений(«Математика», «Информатика», «Технология») реализации проекта | Новости, анонсы | Интернет-ресурсы, сетевые СМИ |
| Разработка Концепции создания и внедрения лучших практик | Февраль - август 2020 г. | Публикация разработанных Положений о школьном университете цифровой экономики «BIT EDUCATION», Концепции | Новости, статьи | Интернет-ресурсы, сетевые СМИ |
| Разработка проекта штатного расписания | Февраль - июнь  2020 г. | Публикация разработанного Приложения 4 к Концепции | Новости, статьи | Интернет-ресурсы, сетевые СМИ |
| Заключение соглашения | Июнь-  июль  2020 г. | Выпускается новость о Соглашении с Министерством Просвещения Российской Федерации | Новости, анонсы, статьи | Интернет-ресурсы, сетевые СМИ, печатные СМИ |
| Утверждение тематического направления цифрового учебно-методического материала | Июнь- август 2020 г. | Выпускается новость об утверждении тематического направления, согласованного с Ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Новости, анонсы | Интернет-ресурсы, сетевые СМИ |
| Утверждение тематического направления учебно-методического комплекса согласно требованиям плана их апробации в образовательных организациях Участниках проекта | Август 2020 г. | Публикация Приказа по МБОУ СОШ с.Тербуны от 30.08.2020г «Об утверждении плана апробации, утвержденных программ» и предоставление их школам -партнерам | Новости, анонсы | Интернет-ресурсы, сетевые СМИ |
| Подписание договоров о сетевом взаимодействии с площадками реализации проекта | Июнь- июль 2020 г. | Публикация Договоров о сетевом взаимодействии со школам –партнерам(МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны, МБОУ СШ с.Борки, МБОУ СШ с.Большая Поляна) | Новости, анонсы | Интернет-ресурсы, сетевые СМИ |
| Утверждение штатного расписания | Август 2020 г. | Публикация Приказа по МБОУ СОШ с.Тербуны от 30.08.2020г «Об утверждении штатного расписания школьного университета цифровой экономики «BIT EDUCATION» | Новости, анонсы | Интернет-ресурсы, сетевые СМИ |
| Проведение процесса закупки оборудования и ПО | Июль-  сентябрь  2020 г. | Публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту | Новости, анонсы | Интернет-ресурсы |
| Привлечение интеллектуальных и индустриальных партнеров, в.т.ч. дополнительного образования, вузов для взаимного сотрудничества | Июль –август  2020 г | Выпускается новость о заключении соглашения о сотрудничестве с ВУЗами-партнерами(ЛГТУ, ЕГУ имени И.А.Бунина) | Новости, анонсы | Интернет-ресурсы, сетевые СМИ |
| Привлечение бизнес-партнеров, представляющих реальный сектор экономики | Июль –август  2020 г | Выпускается новость о заключении соглашения о сотрудничестве с ООО «Сельхозинвест» и другими бизнес- партнерами  ОЭЗ «Тербуны» | Новости, анонсы | Интернет-ресурсы, сетевые СМИ |
| Утверждение медиаплана освещения деятельности мероприятия «Развитие и распространения лучшего опыта» | Июнь-Август  2020 г. | Публикация Приказа по МБОУ СОШ с.Тербуны от 30.06.2020г «Об утверждении медиаплана реализации проекта «Школьный университет цифровой экономики «BIT EDUKATION».  Стартовая пресс-конференция об основном содержании и этапах реализации проекта. | Новости, анонсы | Интернет-ресурсы, сетевые и печатные СМИ |
| Начало апробации лучшего опыта грантополучателем и образовательными организациями Участниками проекта | Август-Сентябрь 2020 г. | Публикация Приказа по МБОУ СОШ с.Тербуны от 30.08.2020г «О реализации апробации, утвержденных программ по учебным предметам «Математика», «Информатика» и «Технология».  Презентация проекта для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители). | Новости, анонсы, статьи | Интернет-ресурсы, сетевые и печатные СМИ |
| Проведение массового мероприятия на площадке грантополучателя по профильным направлениям с количеством участников не менее 200 человек | Сентябрь -декабрь 2020 г. | Репортажи и статьи о проведении регионального семинара по профильным направлениям школьного университета цифровой экономики «BIT EDUCATION» | Новости, анонсы, статьи, фоторепортажи | Интернет-ресурсы, сетевые и печатные СМИ, телевидение и радио |
| Внесение изменений в программы и планы их апробации в образовательных организациях – участниках проекта (не менее 3х) | Июнь - август 2020 г. | Публикация изменений в программы и планы их апробации в образовательных организациях- участниках проекта | Новости, анонсы, статьи | Интернет-ресурсы, сетевые СМИ |