Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  с. Тербуны Тербунского муниципального района Липецкой области

Программа инновационной деятельности площадки Управления образования и науки Липецкой области

«Создание школьного университета цифровой экономики на базе МБОУ СОШ с. Тербуны»

Срок реализации программы: 2020-2023 гг.

Ответственный исполнитель

Игрунова М.И.,

учитель информатики

Научный руководитель

Ротобыльский К.А.,

заведующий кафедрой

информатизация образования

2020 г.

1) Наименование и место нахождения, контактные телефоны организации-соискателя

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  с. Тербуны Тербунского муниципального района Липецкой области;

399540, Липецкая область,  Тербунский район, с.Тербуны, улица Красноармейская, дом 4;

8(47474)29966, 8(47474)29963;

2) Цели, задачи и основная идея (идеи) предлагаемого проекта (программы), обоснование его значимости для развития системы образования

Цель инновационной деятельности: создание на базе МБОУ СОШ с.Тербуны многокомпонентной модели открытой среды формирования цифровых навыков по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология на основе сетевого сотрудничества (в том числе через дистанционные образовательные технологии).

Реализация обозначенной цели требует решения следующих задач:

1) создать на базе МБОУ СОШ с.Тербуны  многокомпонентную модель открытой среды  взаимодействия школы с ВУЗами, предприятиями реального сектора экономики  по овладению школьниками базовыми компетенциями  цифровой экономики;

2) сформировать в МБОУ СОШ с.Тербуны нормативную, кадровую и организационно-методическую базу инновационной деятельности (проектирование и апробация учебно – методического комплекса основных  общеобразовательных программ по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология»);

3) закрепить в практике МБОУ СОШ с.Тербуны  эффективные механизмы управления сетевым взаимодействием школы с  площадками реализации проекта;

4) расширение рефлексивно-активной среды инновационного развития МБОУ СОШ  с.Тербуны  и школ-партнеров за счет их включения в сетевое взаимодействие  с интеллектуальными партнерами (ВУЗами), бизнес-партнерами, представляющими реальный сектор экономики;

5) разработка предложений сетевого сообщества по внесению изменений в программы по предметным областям «Математика», «Информатика», «Технология»  и планы их апробации;

6) осуществление информационно - аналитического сопровождения реализации проекта.

Основная идея предполагаемой инновационной деятельности

В условиях новых социальных реалий в России на первый план выходит задача обеспечения способности системы образования гибко реагировать на запросы личности, изменение потребностей экономики и  развитие цифровых навыков выпускников.

Сегодняшнему выпускнику необходимы не просто базовые предметные знания, а формирование  непрерывно обновляющихся с учетом изменений требований к базовым компетенциям цифровой экономики. Поэтому назрела необходимость обучения школьников 10-11 классов в рамках основных образовательных программам по предметным областям «Математика», «Информатика», «Технология», которые будут отвечать персональному профилю каждого выпускника, ориентироваться на развитие цифровых компетенций, ежегодно обновляться и фиксироваться в индивидуальном учебном плане школьника.

3) Программа реализации проекта (программы) (исходные теоретические положения; этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по каждому этапу, необходимые условия организации работ, средства контроля и обеспечения достоверности результатов, перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта (программы))

Программа реализации проекта

Проведение мероприятий по реализации Программы предполагают деятельность на 3-х уровнях социокультурной среды:

1-й уровень. Среда школы - МБОУ СОШ с.Тербуны : разработка и реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология», методическое сопровождение их реализации в школах- партнерах, в т.ч. организация освоения педагогами дистанционных образовательных технологий и др.;

2-й уровень. Среда муниципального образования: структура МБОУ СОШ  с.Тербуны, которая включает базовую школу с пятью филиалами и двумя дошкольными группами,  с сетью взаимодействия со школами Тербунского района.

3-й уровень. Сетевая среда, или МБОУ СОШ с.Тербуны – сетевые партнеры: обогащение и развитие организованной  открытой модели среды взаимодействия с ВУЗами Липецкой области и  в последующем - страны.

Основные этапы инновационной деятельности

Подготовительный этап (сентябрь 2020– декабрь 2020)

Определение главного направления работы, создание условий для инновационной деятельности. Формирование Координационного совета по реализации инновационной деятельности. Формирование в ОО нормативно и организационно-методической базы инновационной деятельности.

Практический этап (январь 2021 – май 2022)

- создание на базе МБОУ СОШ с.Тербуны многокомпонентной модели открытой среды формирования цифровых навыков по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология на основе сетевого сотрудничества (в том числе через дистанционные образовательные технологии);

- формирование в МБОУ СОШ с.Тербуны нормативно и организационно-методической базы инновационной деятельности (проектирование и реализация комплекса основных и дополнительных общеобразовательных программ (разделов, локальных актов);

Обобщающий этап (сентябрь 2022-май 2023).

- Проблемно-ориентированный анализ результатов и обобщение опыта по реализации программы инновационной деятельности.

- Оформление результатов инновационной деятельности (описание и фиксирование результатов в виде методических пособий и сборников).

- Качественные результаты обучения.

- Проведение семинаров и научно-практических конференций для учителей региона.

Достижение вышеуказанных результатов будет опираться на обновленную материальную базу  и  опыт инновационной деятельности МБОУ СОШ  с.Тербуны, который включает успешную реализацию  инновационного проекта «Школа − центр сетевого взаимодействия образовательных организаций Тербунского района», который по итогам регионального конкурса  в 2012 году    получил статус региональной  стажировочной площадки(РСП)  и подтвердил его в 2014 году  как    региональная инновационная площадка(РИП) по направлению «Информатизация образовательного процесса» ГАУ ДПО Липецкой области «ИРО»  по теме «Личностно - ориентированный подход в обучении и воспитании  с использованием ИК- технологий», а в 2017 году как   региональная инновационная площадка(РИП) по направлению «Информатизация образовательного процесса» ГАУ ДПО Липецкой области «ИРО»  по теме «Развитие  модели открытой образовательной среды, ориентированной  на профессиональное самоопределение школьников на основе сетевого взаимодействия», который обозначил новый вектор  развития школы как инновационного образовательного учреждения,  реализующего дистанционные образовательные технологии не только для обучающихся школы,   но и  других школьников Тербунского района посредством сетевого взаимодействия.

Необходимые условия организации работы

Для  деятельности  школьного университета цифровой экономики «BIT EDUCATION» на базе МБОУ СОШ с.Тербуны имеется и ежегодно обновляется  необходимая для использования инфраструктура и средства обучения. Школьный университет объединит имеющиеся, но функционирующие разобщено ресурсы школы:

- два кабинета – лектория с возможностью проведения интерактивных уроков, занятий с использованием  ДОТ  через системы видеоконференций в режимах on-line и off-line обучения;

- IT–лаборатория для индивидуальной работы с возможностью удаленного доступа к ресурсам образовательного контента сети Интернет;

- Лаборатория межпредметных технологий (ЛМТ);

- два помещения Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

(проектные отделы по химии, биологии, физике,3D-моделированию и робототехнике).

Кадровое обеспечение

МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов с. Тербуны укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых данной программой.

Более 40% учителей имеют высшую квалификационную категорию.  Описание кадровых условий образовательной организации реализовано в таблице.

| Ф.И.О., должность | Функционал при реализации проекта |
| --- | --- |
| Директор школы, руководитель школьного университета Моргачева Т.Н. | Регулирование финансовой, правовой и управленческой деятельности, материально- техническое обеспечение проекта |
| Учитель информатики, заведующий кафедрой «Информатика» Игрунова М.И. | Информатизация образовательного процесса и воспитательной деятельности. Консультирование участников проекта по вопросам организации образовательного процесса по информатике. Мониторинг достижения новых результатов образования. Информационно-методическое обеспечение участников проекта. |
| Заместитель директора по УВР, заведующий кафедрой «Математика» Лютова В.В. | Консультирование участников проекта по вопросам организации образовательного процесса по математике. Мониторинг достижения новых результатов образования. Мониторинг достижения результатов образования в рамках ШСОКО. Информационно-методическое обеспечение участников проекта. |
| Учитель технологии Емельянова Е.А., заведующий кафедрой «Технология» | Консультирование участников проекта по вопросам организации образовательного процесса по технологии. Мониторинг достижения новых результатов образования. Информационно-методическое обеспечение участников проекта. Консультирование участников проекта по вопросам организации воспитательной и внеурочной деятельности, социального проектирования. |
| Учителя-предметники, работающие в 10-11-х классах по предметным областям «математика», «информатика», «технология»; преподаватели ВУЗов; IT-специалисты реального сектора экономики | Построение и реализация модели открытой среды формирования цифровых навыков по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология на основе сетевого сотрудничества (в том числе через дистанционные образовательные технологии). Мониторинг достижения предметных, метапредметных и личностных результатов обучающимися. |
| Педагоги-психологи Хрущева С.А., Баркова Т.Н. | Оказание помощи педагогам. Сбор и обработка данных анкетирования и диагностик, анализ результатов реализации проекта. |

Материально-технические и финансовое обеспечение: реализация инновационного проекта опирается на существующую материально-техническую базу школы и обеспечивается за счет бюджетного финансирования и внебюджетных средств.

Технические и программные условия

- подключение компьютера к серверу Интернет через высокоскоростной канал;

- Интерактивный программно-аппаратный комплекс TeachTouch , интерактивные доски SMART Board (или другой модели);

- документ –камеры;

- ноутбуки (или компьютеры) обучающихся;

- компьютер сетевого учителя;

- единая образовательная среда для доступа учащихся к информационным ресурсам и обменам данными;

- сетевое и коммутационное оборудование;

- специализированное оборудование для видеоконференцсвязи;

- SMART Bridge (для организации конференции и коллективной работы с материалами);

- операционная система Microsoft Windows с компонентой, поддерживающей телеконференции;

- программный комплекс;

- лаборатория межпредметных технологий (ЛМТ).

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов

| Предмет мониторинга | Средства мониторинга |
| --- | --- |
| Внутренние ресурсы (образовательные, кадровые, информационно-техническое обеспечение УВП) | Анализ. |
| Потребности обучающихся и их родителей | Анкетирование. |
| Предметные результаты: успеваемость обучающихся | Предметные контрольные срезы, проверочные работы. Результаты ЕГЭ по математике и информатике анализируются по сопоставлению с периодом до начала реализации проекта. |
| Предметные, метапредметные, личностные результаты обучающихся. | Мониторинговые итоговые результаты, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, проектной, учебно-исследовательской деятельности и др. |
| Удовлетворенность обучающихся и их родителей качеством образовательных услуг школы. | Анкетирование, интерактивный опрос. |
| Интерес к деятельности инновационной площадки со стороны участников образовательного процесса школы и других образовательных организаций. Ведение аккаунтов в социальных сетях ВКонтакте, Instagram | Статистика с сайта (количество посещений, география посещений сайта). Количество подписчиков в социальных сетях. Мониторинг социальной активности участников. |
| Квалификация педагогов в области ИКТ – технологий. | Мониторинг активности педагогов в интернет –пространстве , анализ использующихся on-line ресурсов при создании образовательных программ. Количество педагогов, прошедших повышение квалификации в системе ДО, в том числе практические стажировки (российские и международные). |
| Востребованность внедряемой модели | Количество обучающихся получивших образование с применением ДОТ (за учебный год, за весь период деятельности площадки). Количество индивидуальных образовательных траекторий, которые были реализованы обучающимися с использованием ДОТ. Количество педагогов, принимающих участие в реализации программы инновационной деятельности. Количество педагогов, повысивших уровень профессионального мастерства через практические стажировки и курсы повышения квалификации. Количество разработанных учебно-методических материалов (УМК). Количество разработанных цифровых учебно-методических материалов (ЦУМК). Доля образовательных программ, реализуемых в образовательных учреждениях района с использованием ДОТ. |
| Качество разрабатываемой образовательной модели, новых образовательных программ | Заключение эксперта (научного руководителя). |

Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта

- основные общеобразовательные программы  по предметным областям «Математика», «Информатика», «Технология»;

- оценочные материалы к программам по предметным областям «Математика», «Информатика», «Технология»;

- цифровые учебно-методические комплексы (ЦУМК);

- Тематические разделы сайта школы («Инновационная деятельность» и «Bit Education»).

4) Календарный план реализации проекта (программы) с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов)

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные | Планируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовительный этап – сентябрь 2020 – декабрь 2020 |
| 1. | Создание на базе МБОУ СОШ с.Тербуны координационного совета по реализации Программы (с привлечением специалистов, обеспечивающих консультационную поддержку реализации) | Сентябрь 2020 –октябрь 2020 | Участники инновационной деятельности | Утверждение Координационного совета, разработка и утверждение Положения о Координационном совете. |
| 2. | Разработка и утверждение нормативно-правовых документов и локальных актов образовательной организации, регламентирующих и регулирующих инновационную деятельность образовательной организации. | ноябрь 2020 – декабрь 2020 | Координационный совет | Выработка функционального представления о проблеме, идее и предмете инновационной деятельности. |
| 3. | Обеспечение научно-методического и организационного взаимодействия с социальными партнерами через сайт поддержки | Постоянно | Участники инновационной деятельности | Создание единого образовательного пространства. |
| 4. | Проектирование учебно – методического комплекса основных общеобразовательных программ по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология» | Сентябрь 2020 –октябрь 2020 | Участники инновационной деятельности | Формирование в МБОУ СОШ с.Тербуны организационно-методической базы инновационной деятельности |
|  | Практический этап – январь 2021 – май 2022 |
| 1. | Организация подготовки педагогических кадров по использованию дистанционных и цифровых технологий. | 2021-2022г. | Зам. директора | Повышение квалификации педагогов |
| 2. | Проведение конференций с привлечением родительской общественности, дня открытых дверей | 2021-2022г. | Участники инновационной деятельности | Распространение инновационного опыта школы, выявление творческих учителей |
| 3. | Совместная работа с кафедрами ЕГУ имени И.А.Бунина, ЛГТУ , ВШЭ и другими социальными партнерами | По плану | Директор МБОУ СОШ с. Тербуны | Обогащение знаний учителей по теории педагогики |
| 4. | Создание школьного университета цифровой экономики. Апробация учебно – методического комплекса основных общеобразовательных программ по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология» | 2021-2023г | Участники инновационной деятельности | Формирование в МБОУ СОШ с.Тербуны организационно-методической базы инновационной деятельности |
|  | Обобщающий этап - сентябрь 2022-май 2023 |
| 1. | Подготовка программ по предметным областям «Математика», «Информатика», «Технология»; оценочных материалов к программам по предметным областям «Математика», «Информатика», «Технология» с последующим переводом их в цифровые УМК | сентябрь 2022- май 2023г. | Участники инновационной деятельности | Распространение опыта сетевого взаимодействия |
| 2. | Поддержание тематических разделов сайта школы в актуальном состоянии и ведение аккаунтов в социальных сетях ВКонтакте, Instagram | Постоянно | Участники инновационной деятельности Координационный совет | Обогащение педагогического опыта. |
| 3. | Обобщение опыта по реализации программы инновационной деятельности | сентябрь 2022 г. | Координационный совет | Распространение опыта сетевого взаимодействия |
| 4. | Проведение семинаров и научно-практических конференций для учителей региона | сентябрь 2022- май 2023г. | Участники инновационной деятельности | Обогащение педагогического опыта. |

5) Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии с законодательством об образовании или предложения по содержанию проекта нормативного правового акта, необходимого для реализации проекта (программы)

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

- Приказ Минобразования и науки Российской  Федерации от 23.08.2017 года №816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования с последующими изменениями и дополнениями

- Федеральный государственный стандарт среднего общего образования с последующими изменениями и дополнениями

- Национальный стандарт РФ «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Термины и определения» ГОСТ Р 52653-2006

- Устав школы

6) Решение органа самоуправления организации на участие в реализации проекта (программы)

Управляющий совет МБОУ СОШ с. Тербуны поддерживает реализацию  инновационной программы на базе школы.

7) Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в массовую практику, включая предложения по внесению изменений в законодательство об образовании (при  необходимости)

Распространение и внедрение результатов проекта будет осуществляться посредством сайта поддержки инновационной программы и аккаунтов  в социальных сетях ВКонтакте, Instagram.

С 2012 года школа с.Тербуны обучает школьников других школ Тербунского района с использованием дистанционных образовательных технологий, реализуя персональные траектории развития сельских школьников,  в классах с низкой наполняемостью,  где сложно организовать профильное обучение. В МБОУ СОШ с.Тербуны реализованы различные  возможности обучения школьников: одновременная организация занятий как с классом в школьной аудитории, так и с удаленным классом, т.е. находящимся на определенном расстоянии, в другом селе. Индивидуальные модули, курсы в соответствии с запросами обучающихся.

Сегодня на базе МБОУ СОШ с.Тербуны обучаются более 300 школьников Тербунского района с использованием дистанционных образовательных технологий. Педагогический коллектив школы неоднократно делился опытом с коллегами не только из Липецкой области, но и из Московской и Воронежской областей по реализации таких проектов:

- «Школа – спутник» - изучение на базовом уровне информатики, химии и иностранных языков в удаленных филиалах школы;

- «Профильное обучение» - изучение на профильном уровне информатики, химии и обществознания обучающимися  10-11 классов в удаленных школах Тербунского района;

- «Малокомплектная школа» - изучение на базовом уровне  курса информатики и ИКТ в удаленных школах  Тербунского района;

- «Социальный партнер» - углубленное изучение физики, математики, информатики, обществознания.

Успешная реализация модели организации открытой среды взаимодействия школы с базовыми предприятиями ОЭЗ «Тербуны» Тербунского района на основе сетевого взаимодействия будет способствовать развитию проекта на территории муниципалитета, выражающееся в  заинтересованности органов власти и представителей бизнеса (встречи с главой администрации района, конференции по актуальным проблемам  развития цифровой экономики, посещение предприятий ОЭЗ «Тербуны»  с целью знакомства  с цифровыми технологиями на практике, прохождение мини-практик на производстве и др.)

Распространение методических продуктов инновационной деятельности  школы с.Тербуны и дальнейшая реализация Программы позволит участникам сетевого взаимодействия (школам-партнерам) и другим заинтересованным сторонам:

- расширить рефлексивно-активную среду инновационного развития МБОУ СОШ  с.Тербуны  и школ-партнеров за счет их включения в сетевое взаимодействие  с интеллектуальными партнерами (ВУЗами), бизнес-партнерами, представляющими реальный сектор экономики;

- обогатить практики формирования сетевого взаимодействия школы с образовательными организациями, содействующие успешной самореализации, социализации выпускников;

- расширить представления о механизмах управления создания открытой среды взаимодействия  на основе сетевого сотрудничества;

- создать сообщество единомышленников, готовых к социально-значимым действиям, развитию цифровизации образовательного процесса, направленного на повышение качества и доступности образования.

8) Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после окончания его реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения

Цифровизация экономики ставит новые цели перед отечественным образованием – подготовка кадров, способных принять вызов в сложившихся технологических условиях. Для  достижения заявленных задач необходимо знакомить обучающихся среднего общего образования  с такими актуальными на данный момент разделами предметной области «Информатика», как машинное обучение и анализ данных, а также смежными разделами предметной области «Математика» – например, дискретной математикой,  прикладной характер которых поддерживается и в предметной области «Технология».

Созданная среда взаимодействия позволит школьнику скорректировать вектор самоопределения, обеспечит трудоустройство выпускников, будет способствовать удовлетворению «кадрового голода»  в сфере IT- специалистов.

МБОУ СОШ с.Тербуны планирует работать в качестве проектировщика методической сети, организованной в муниципальной(не менее 3-х образовательных организаций среднего общего образования)  и региональной системах образования(по запросу). Участники  сетевого взаимодействия -  образовательные организации не только Тербунского муниципального района, но и Липецкой области, и  социальные партнеры – предприятия и организации Тербунского муниципального района.

# Text boxes

Согласовано

______________________

Начальник Управления образования и науки Липецкой области

Утверждено

______________

Руководитель ОО Т.Н. Моргачева

Приказ от ___________ 2020г. №__